

Projektin edistymisraportti

1.2.2018

Andre Edo

Andre Edo 1.2.2018

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 1.2.2018 | Dokumentti valmis | Andre Edo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEKIJÄ | TULOSTETTU | JAKELU |
| Andre Edo | 1.2.2018 | Leena Järvenkylä-Niemi |

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

[1. Aikataulutilanne 4](#_Toc505291796)

[2. Käytetyt resurssit 4](#_Toc505291797)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö 4](#_Toc505291798)

[2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin 5](#_Toc505291799)

[2.3 Kumulatiiviset kustannukset 5](#_Toc505291800)

[3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 5](#_Toc505291801)

[4. Arvio projektin kestosta 5](#_Toc505291802)

[5. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 5](#_Toc505291803)

Andre Edo 1.2.2018

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulusta vähän jäljessä. Tehtävistä on valmiina täällä hetkellä esitutkimus. Olen aloittamassa myös projektisuunnitelua.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutunut |
| Andre Edo | 11 | 6 |
| Yhteensä | 11 | 6 |

# Ajankäyttö osatehtävittäin

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutunut |
| Projektin aloituskokous | 3 | 3 |
| Esitutkimus | 2 | 2 |
| Edistymisraportti | 2 | 2 |
| Yhteensä | 7 | 7 |

## Kumulatiiviset kustannukset

Kustannuksia ei ole.

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Olen ollut monelta tunnilta pois, joten olen vähän jäljessä. Alan tekee töitä nyt nopeammin ja paremmin ja yritän olla jokaisella tunnilla.

# Arvio projektin kestosta

Projektin pitäisi olla valmis aikataulun mukaan.

# Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Toivottavasti jatkamme projektia suunnitelman mukaan ja ei tulee ongelmia projektin kanssa